## Przedmiar robót
Inwestor: |  | Gmina Kazanów
ul. Partyzantów 28
26-713 Kazanów
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa inwestycji: |  | Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450118W na długości 730 mb w miejscowości Ranachów Wieś
Lp. | Podstawa wyceny | Opis elementu rozliczeniowego | Nazwa jedn. rozlicz. | Ilość | Razem
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | KSNR 1 0104-0300 | Odtworzenie punktów głównych trasy, roboty pomiarowe. | km
|  | 0.73 | km | 0.73
|  |  | RAZEM: |  | 0.73
1.2 | KSNR 6 0103-0300 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z korytowaniem do głęb. 5 cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni. | m2
|  | 730,00*5,00 | m2 | 3650
|  |  | RAZEM: |  | 3650
II. ZJAZDY NA DROGI BOCZNE
2.1 | KNNR 6 0102-0200 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, o głębokości do 30 cm w gruntach kategorii II-IV. | m2
|  | 45 | m2 | 45
|  | 76 | m2 | 76
|  | 33.75 | m2 | 33.75
|  | 87.5 | m2 | 87.5
|  |  | RAZEM: |  | 242.25
2.2 | KNNR 1 0113-0200 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. | m2
|  | 45 | m2 | 45
|  | 76 | m2 | 76
|  | 33.75 | m2 | 33.75
|  | 87.5 | m2 | 87.5
|  |  | RAZEM: |  | 242.25
2.3 | KNNR 6 0113-0400 | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. | m2
|  | 45 | m2 | 45
|  | 76 | m2 | 76
|  | 33.75 | m2 | 33.75
|  | 87.5 | m2 | 87.5
|  |  | RAZEM: |  | 242.25
III. PODBUDOWA
3.1 | KNR 2-31 0107-0100 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym łamanym dolomitowym o frakcji 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. 16 cm. | m2
|  | 730,00*3,60 | m2 | 2628
|  |  | RAZEM: |  | 2628
3.2 | KSNR 6 1005-107 | Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej bitumem w ilości 0,1-0,3 kg/m2. | m2
|  | 45 | m2 | 45
|  | 76 | m2 | 76
|  | 33.75 | m2 | 33.75
|  | 87.5 | m2 | 87.5
|  | 730,00*3,60 | m2 | 2628
|  |  | RAZEM: |  | 2870.25
IV. NAWIERZCHNIA JEZDNI
4.1 | KSNR 6 0308-0100 | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowo grysowej AC 11 W50/70 KR 1-2 w ilości 0,100 Mg/m2 - średnio o grubości 4 cm. | Mg
|  | 45,00*0,100 | Mg | 4.5
|  | 76,00*0,100 | Mg | 7.6
|  | 33,75*0,100 | Mg | 3.375
|  | 87,50*0,100 | Mg | 8.75
|  | 730,00*3,60*0,100 | Mg | 262.8
|  |  | RAZEM: |  | 287.025
4.2 | KNR 2-31 0310-0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych AC 11S 50/70 KR 1-2 warstwa ścieralna grubości 3 cm. | m2
|  | 45 | m2 | 45
|  | 76 | m2 | 76
|  | 33.75 | m2 | 33.75
|  | 87.5 | m2 | 87.5
|  | 730,00*3,50 | m2 | 2555
|  |  | RAZEM: |  | 2797.25
V. POBOCZA
5.1 | KNR 2-01 0206-0100 | Dowiezienie brakującej ziemi piaszczystej gliniastej na pobocza wraz z wbudowaniem. | m3
|  | 730,00*0,50*2*0,13 | m3 | 94.9
|  |  | RAZEM: |  | 94.9
5.2 | KNR 2-31 0204-0300 | Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego na szerokości 0,50 m, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | m2
|  | 730,00*0,50*2 | m2 | 730
|  |  | RAZEM: |  | 730
Kazanów , dnia 16.01.2017r.